Приложение

к приказу министерства

по физической культуре и спорту

Ростовской области

от 30.10.2020 № 318

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год

| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | областной бюджет и безвозмездные поступления в областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.,  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | X | X | 28 743,6 | 28 743,6 |  |  |
|  | ОМ 1.1  «Физическое воспитание населения Ростовской области  и обеспечение организации  и проведения физкультурных  и массовых спортивных мероприятий» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.,  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | совершенствование системы физического воспитания, достижение проектной инициативы «Ростовская область – территория спорта» | 28 декабря 2021 г. | 26 929,5 | 26 929,5 | – | – |
|  | Мероприятие 1.1.1  «Мероприятия по организации  и проведению спортивных мероприятий в соответствии  с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.,  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | пропаганда физической культуры, спорта  и здорового образа жизни среди населения Ростовской области | 28 декабря 2021 г. | 26 929,5 | 26 929,5 | – | – |
|  | Мероприятие 1.1.2  «Проведение государственной аккредитации региональных спортивных федераций» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.,  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | аккредитация 20 региональных спортивных федераций | 28 декабря 2021 г. | – | – | – | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  1.1 – проведение областных комплексных спартакиад  для всех категорий населения Ростовской области  и семинаров – совещаний  с руководителями и специалистами органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта муниципальных образований Ростовской области | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.,  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | привлечение разных групп и слоев населения Ростовской области к занятиям по физической культуре и спорту. Проведение 9 официальных комплексных мероприятий и 4 семинаров-совещаний | 28 декабря 2021 г. | X | X |  |  |
|  | ОМ 1.2  «Меры по развитию студенческого спорта» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.,  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | подготовка и реализация программы развития студенческого спорта Ростовской области | 28 декабря 2021 г. | – | – | – | – |
|  | ОМ 1.3.  «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.,  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014  № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», а также совершенствование административного управления в области физической культуры  и спорта муниципальных образований Ростовской области | 28 декабря 2021 г. | 1 814,1 | 1 814,1 | – | – |
|  | Мероприятие 1.3.1  «Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.,  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | проведение фестивалей ВФСК ГТО, обеспечение участия команд во Всероссийских этапах фестивалей, подготовка квалифицированных специалистов центров тестирования по приему нормативов ВФСК ГТО  у населения Ростовской области | 28 декабря 2021 г. | 1 814,1 | 1 814,1 | – | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  1.3 – вовлечение большего числа населения Ростовской области  в выполнении норм ГТО (в том числе внедрение комплекса  в трудовых коллективах) | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.,  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | привлечение не менее  1000 человек всех  категорий населения  к выполнению нормативов испытаний (тестов)  ВФСК ГТО | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2  «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А.;  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И.;  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н. | X | X | 2 300 644,1 | 2 265 267,4 | 376,7 | 35 000,0 |
|  | ОМ 2.1  «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А.;  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И. | достижение высоких результатов спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, информационное обеспечение областных  и межмуниципальных спортивных мероприятий в печатных, сетевых изданиях и на телеканалах,  приобретение зачетных классификационных книжек и знаков, приобретение наградной атрибутики | 28 декабря 2021 г. | 897,8 | 897,8 | – | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  2.1 – подведение итогов комплексных соревнований – «XV Олимпиады Дона 2021 года» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | награждение команд муниципальных образований – победителей и призеров XV Олимпиады Дона 2021 года | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | ОМ 2.2  «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для качественного проведения тренировочного процесса | 28 декабря 2021 г. | 67 050,5 | 66 673,8 | 376,7 | – |
|  | Мероприятие 2.2.1  «Разработка проектно-сметной документации, монтажные  и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения, приобретение спортивного  и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники, автотранспортных средств прочих основных средств, мягкого инвентаря, в том числе экипировки, для РО УОР» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | улучшение материально-технической базы  РО УОР  для качественного проведения тренировочного процесса | 28 декабря 2021 г. | 5 191,0 | 5 191,0 | – | – |
|  | Мероприятие 2.2.2  «Приобретение спортивного  и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники, автотранспортных средств, прочих основных средств, мягкого инвентаря,  в том числе экипировки, монтаж скалодромного комплекса в рамках проведения капитального ремонта, уплата налога на имущество организаций, неиспользуемый для выполнения государственного задания, для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ПАСШ, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта Ростовской области | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | улучшение материально-технической базы СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ПАСШ, ГБУ РО «СОК «Лидер» для качественного проведения тренировочного процесса, отсутствие задолженности по уплате налога на имущество организаций, неиспользуемого для выполнения государственного задания | 28 декабря 2021 г. | 56 900,9 | 56 900,9 | – | – |
|  | Мероприятие 2.2.3  «Приобретение основных средств, спортивной экипировки, противопожарные мероприятия для ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат, ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А | улучшение материально-технической базы | 28 декабря 2021 г. | 981,9 | 981,9 | – | – |
|  | Мероприятие 2.2.4  «Обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А | улучшение материально-технической базы | 28 декабря2021 г | 3 976,7 | 3 600,0 | 376,7 | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  2.2– обеспечение современным оборудованием, спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой организаций спортивной направленности  для качественного проведения образовательного и тренировочного процессов | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | приобретение  170 единиц спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, поставка комплекта оборудования для скалодромного комплекса, установка системы видеонаблюдения, *в том числе по итогам*  *6* месяцев – 50 единиц спортивного инвентаря, оборудования и экипировки,  *по итогам 9 месяцев* – 80 единиц спортивного инвентаря, оборудования и экипировки | 28 декабря 2021 г.  30 июня  2021 г.  30 сентября 2021 г. | X | X | X | X |
|  | ОМ 2.3  Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, образовательными организациями и организациями спортивной направленности | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А.;  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.;  начальник управления экономики  и финансов – главный бухгалтер  Топоркова Н.В. | предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственных заданий СШОР, ПАСШ, РО УОР, ЦОП, ЦСП СК РО,  ГБУ РО «СОК «Лидер», ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира  по футболу 2018 года  в г. Ростове-на-Дону»,  выполнение муниципальных заданий, содержание детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей | 28 декабря 2021 г. | 1 733 002,9 | 1 698 002,9 | – | 35 000,0 |
|  | Мероприятие 2.3.1  «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания РО УОР, обеспечение  и организация питания обучающихся» | начальник управления экономики  и финансов – главный бухгалтер  Топоркова Н.В. | предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания, обеспечение и организация питания обучающихся | 28 декабря 2021 г. | 252 916,1 | 252 916,1 | – | – |
|  | Мероприятие 2.3.2  «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ЦОП, ЦСП СК РО,  ГБУ РО «СОК «Лидер»,  СШОР, ПАСШ, в том числе:  реализация календарного плана официальных физкультурных  и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» | начальник управления экономики  и финансов – главный бухгалтер  Топоркова Н.В. | предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания | 28 декабря 2021 г. | 1 392 280,1 | 1 357 280,1 | – | 35 000,0 |
|  | Мероприятие 2.3.3  «Ежемесячное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | начальник управления экономики  и финансов – главный бухгалтер  Топоркова Н.В. | предоставление средств  на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 28 декабря 2021 г. | 2 907,3 | 2 907,3 | – | – |
|  | Мероприятие 2.3.4  «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», обеспечение и организация обучающихся питанием, обеспечение средствами личной гигиены | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А | улучшение материально-технической базы, обеспечение и организация обучающихся питанием, обеспечение средствами личной гигиены | 28 декабря 2021 г. | 84 899,4 | 84 899,4 | – | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  2.3 – сохранение контингента учащихся (спортсменов)  и обеспечение повышения квалификации для тренеров, тренеров-преподавателей, специалистов по спорту и управленческих кадров в сфере физической культуры и спорта | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | сохранить контингент учащихся (спортсменов)  на уровне не менее 15950 человек и обеспечить повышение квалификации не менее 110 человек | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | ОМ 2.4  «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н. | создание необходимых условий для развития детско-юношеского футбола в Ростовской области. Проведение областных финальных соревнований по футболу  «Кожаный мяч», «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги» | 28 декабря 2021 г. | 6 430,5 | 6 430,5 | – | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  2.4– проведение областных финальных соревнований  по футболу «Кожаный мяч», «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н. | определение сильнейших спортсменов по футболу  в Ростовской области и их командирование  для участия  во Всероссийских соревнованиях | 01 октября 2021 г. | X | X | X | X |
|  | ОМ 2.6  «Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | успешное выступление спортсменов Ростовской области во всероссийских и международных соревнованиях | 28 декабря 2021 г. | 50 955,3 | 50 955,3 | – | – |
|  | Мероприятие 2.6.1  «Выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | обеспечение социальной поддержки и стимулирование активности ведущих спортсменов Ростовской области | 28 декабря 2021 г. | 42 600,0 | 42 600,0 | – | – |
|  | Мероприятие 2.6.2  «Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения  и особые заслуги в области физической культуры и спорта» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | обеспечение социальной поддержки лиц имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги  в области физической культуры и спорта | 28 декабря 2021 г. | 120,0 | 120,0 | – | – |
|  | Мероприятие 2.6.3  «Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов Ростовской области  и их тренеров за высокие спортивные результаты» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | обеспечение социальной поддержки  и стимулирование спортсменов Ростовской области и их тренеров  за достижение высоких спортивных результатов | 28 декабря 2021 г. | 8 235,3 | 8 235,3 | – | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  2.6 – реализация концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2021 года в г. Токио (Япония) | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А. | выполнение планов подготовки к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2021 года  в г. Токио (Япония) | 07 сентября 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.7.Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)».  «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт-норма жизни» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Гадарова С.А.,  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области | 28 декабря 2021 г. | 65 524,3 | 65 524,3 | – | – |
|  | Приоритетное мероприятие 2.7.1  «Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области  в 6 муниципальных образованиях | 28 декабря 2021 г. | 18 515,1 | 18 515,1 | – | – |
|  | Приоритетное мероприятие 2.7.2  «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для хоккея» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области | 28 декабря 2021 г. | 25 510,3 | 25 510,3 | – | – |
|  | Приоритетное мероприятие 2.7.3  «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря за счет средств субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области | 28 декабря 2021 г. | 21 498,9 | 21 498,9 | – | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  2.7 – возведение малых спортивных площадок  в муниципальных образованиях и приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки, автотранспортных средств | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | возведение малых спортивных площадок  в 6 муниципальных образованиях;  приобретение 70 единиц  спортивного инвентаря, оборудования и экипировки | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | ОМ. 2.9  «Участие в подготовке и проведении значимых мероприятий, проводимых на территории Ростовской области» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н. | использование спортивных объектов  в Ростовской области  в сфере физической культуры и спорта в постсоревновательный период чемпионата мира по футболу FIFA 2018  в г. Ростове-на-Дону | 28 декабря 2021 г. | 305 964,6 | 305 964,6 | – | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  2.9 – проведение спортивных мероприятий с массовым пребыванием не менее 14 000 зрителей | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н. | проведение 15 мероприятий | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | ОМ 2.10  «Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н. | предоставление грантов  в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 28 декабря 2021 г. | 32 568,2 | 32 568,2 | – | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  2.10 – предоставление грантов  в форме субсидий игровым командам | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н. | предоставление грантов в форме субсидий 17 игровым командам | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | ОМ 2.11  «Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н. | предоставление грантов  в форме субсидий коммерческим организациям | 28 декабря 2021 г. | 38 250,0 | 38 250,0 | – | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  2.11 – предоставление грантов  в форме субсидий игровым командам | заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н. | предоставление грантов в форме субсидий 2 игровым командам | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта  в Ростовской области» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В.;  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | X | X | 1 232 219,0 | 440 527,5 | 65 591,5 | 726 100,0 |
|  | ОМ 3.1  «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В.;  заместитель министра  по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области и проведение мероприятий  по адаптации объектов спорта для занятий физической культурой  и спортом лиц  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 28 декабря 2021 г. | 873 942,7 | 82 251,2 | 65 591,5 | 726 100,0 |
|  | Мероприятие 3.1.1  «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий  и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей  с искусственным покрытием  и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И.;  генеральный директор ООО «Реал»  Шаповалов А.В. | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год | 28 декабря 2021 г. | 300 000,0 | – | – | 300 000,0 |
|  | Мероприятие 3.1.2  «Строительство объекта социально-культурного назначения – многофункционального спортивного комплекса – регионального центра САМБО  и ДЗЮДО» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год | 28 декабря 2021 г. | 6100,0 | – | – | 6100,0 |
|  | Мероприятие 3.1.3  Строительство многофункционального спортивно-зрелищного комплекса для проведения областных, российских и международных соревнований по адресу: г. Ростов-на-Дону,  ул. 1-й Конной Армии, 6г» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год | 28 декабря 2021 г. | 300 000,0 | – | – | 300 000,0 |
|  | Мероприятие 3.1.4  «Строительство объекта социально-культурного назначения: тренировочной базы ФК «Ростов» по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Пойменная, 2а» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год | 28 декабря 2021 г. | 120 000,0 | – | – | 120 000,0 |
|  | Мероприятие 3.1.5  «Центр единоборств  (г. Волгодонск)» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В. | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год | 28 декабря 2021 г. | 147 842,7 | 82 251,2 | 65 591,5 | – |
|  | Контрольное событие государственной программы 3.1.1 – выполнение работ по объекту «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И.;  генеральный директор ООО «Реал»  Шаповалов А.В. | достижение 71-процентной готовности объекта | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие государственной программы 3.1.2– выполнение работ  по объекту «Строительство объекта социально-культурного назначения – многофункционального спортивного комплекса – регионального центра САМБО  и ДЗЮДО» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | достижение 13,6-процентной готовности объекта | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие государственной программы 3.1.3 – выполнение работ по объекту  «Строительство многофункционального спортивно-зрелищного комплекса для проведения областных, российских и международных соревнований по адресу: г. Ростов-на-Дону,  ул. 1-й Конной Армии, 6г» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | достижение 33-процентной готовности объекта | 27 сентября 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие государственной программы 3.1.4 – выполнение работ по объекту  «Строительство объекта социально-культурного назначения: тренировочной базы ФК «Ростов» по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Пойменная, 2а» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | достижение 7-процентной готовности объекта | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие государственной программы 3.1.5 – выполнение работ по объекту «Центр единоборств (г. Волгодонск)» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В. | достижение 100-процентной готовности объекта | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | ОМ 3.2  «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | получение акта сдачи- приемки выполненных работ по 2 объектам | 28 декабря 2021 г. | 109 318,7 | 109 318,7 | – | – |
|  | Мероприятие 3.2.1  «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский 101»» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | выполнение работ, предусмотренных  на 2021 год | 28 декабря 2021 г. | 16107,6 | 16107,6 | – | – |
|  | Мероприятие 3.2.2  «Капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2»,  г. Ростов-на-Дону,  просп. Шолохова, д. 31е» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | выполнение работ, предусмотренных  на 2021 год | 28 декабря 2021 г. | 93 211,1 | 93 211,1 | – | – |
|  | Контрольное событие государственной программы 3.2.1 – разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский 101» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И | получение отчета  о проведении изысканий | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие государственной программы  3.2.2 – капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31е | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области  Злобин И.И. | достижение 100-процентной готовности объекта | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 3.3  «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,  а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой  и спортом в рамках проекта «Спорт-норма жизни» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В. | завершение строительства 1 объекта | 28 декабря 2021 г. | 248 957,6 | 248 957,6 | – | – |
|  | Приоритетное мероприятие 3.3.1  «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике  им. В.И. Алексеева в г. Шахты» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В. | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | 28 декабря 2021 г. | 68 519,1 | 68 519,1 | – | – |
|  | Приоритетное мероприятие 3.3.2  «Реконструкция ГБПОУ РО «РОУОР». Строительство крытого футбольного манежа  по адресу: г. Ростов-на-Дону  пр. Буденновский,101» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В. | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | 28 декабря 2021 г. | 111 919,3 | 111 919,3 | – | – |
|  | Приоритетное мероприятие 3.3.3 «Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса на гребном канале «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В. | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год | 28 декабря 2021 г. | 68 519,2 | 68 519,2 |  | – |
|  | Контрольное событие государственной программы  3.3 1 – выполнение работ  по объекту «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике  им. В.И. Алексеева в г. Шахты» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В. | подписание итогового акта - приемки выполненных работ по итогам 2021 года (унифицированная форма КС-2) | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие государственной программы  3.3 2 – выполнение работ  по объекту «Реконструкция ГБПОУ РО «РОУОР». Строительство крытого футбольного манежа по адресу:  г. Ростов-на-Дону  пр. Буденновский,101» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В. | достижение 34,7-процентной готовности объекта | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие государственной программы 3.3.3 – выполнение работ  по объекту «Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса на гребном канале «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В. | достижение 100-процентной готовности объекта | 28 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации государственной программы» | начальник управления экономики  и финансов – главный бухгалтер  Топоркова Н.В. | X | X | 62 592,4 | 62 592,4 | – | – |
|  | ОМ 4.1  «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области» | начальник управления экономики  и финансов – главный бухгалтер  Топоркова Н.В. | создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Организация  повышения квалификации государственных служащих Ростовской области | 28 декабря 2021 г. | 62 592,4 | 62 592,4 | – | – |
|  | Итого по государственной программе |  | X | X | 3 624 199,1 | 2 797 130,9 | 65 968,20 | 761 100,0 |
| министр по физической культуре и спорту Ростовской области Аракелян С.Р.;  генеральный директор ООО «Реал»  Шаповалов А.В. | X | X | 3 227 398,8 | 2 465 922,1 | 376,7 | 761 100,0 |
| министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области  Куц С.В. | X | X | 396 800,3 | 331 208,8 | 65 591,5 | – |